附件2

华阴市电子商务进农村综合示范项目

管理制度

第一章 总则

第一条  为规范、合理使用中央服务业发展专项资金，促进我市电子商务进农村综合示范工作更好、更快地推进，制订本管理制度。
     第二条  本制度适用于华阴市电子商务进农村综合示范项目业务管理单位及项目承办企业。

第三条 承办企业是指依法依规通过华阴市政府采购流程确定的项目实施主体。
     第四条  华阴市电子商务工作领导小组办公室负责项目日常管理工作，以及本制度的落实。

第二章 项目管理原则
     第五条  节约原则。项目建设应秉承厉行节约、反对浪费原则。对可利用现有资源改造提升的项目，原则上应优先利用原有资源改造使用。
     第六条  务实原则。项目建设应坚持务实原则，注重提升项目建设的实际效果，避免形式主义。
    第七条  高效原则。项目建设应坚持高效原则，注重沟通、及时反馈，在项目节点时间内完成各项建设任务。

第三章 项目承办企业的选择

第八条  实施项目的申报和管理，严格按照公开、公正、公平的原则，采取公开透明的方式和程序，择优选择承办单位，并按有关要求在政府门户网站向社会公示。

- 第九条  项目承办单位（企业）职责

- 1.严格按照项目实施方案要求和时间节点，顺利完成项目各项工作内容；

- 2.设立项目专门账户，保证项目资金专款专用及资金使用安全，不得蓄意骗取专项支持资金；

- 3.按照市商业发展服务中心要求如实填报项目进度、资金使用等情况及其他需要填写的统计表；

- 4.接受市商业发展服务中心及相关职能部门对项目执行情况的监督检查；

- 5.配合市商业发展服务中心开展项目调度、督查、验收及绩效评估等工作；

- 6.及时报告项目执行中的重大事项；

- 7.及时向市商业发展服务中心反馈项目实施中出现的问题和意见建议；

8.建立项目执行情况月报告制度，原则上项目承办单位每月应向市发展服务中心详细报告项目进度、绩效及资金使用等情况。
                  第四章 项目管理内容
    第十条  进度管理。项目承办单位应按照招投标文件、项目合同等文件要求的时间进度做好项目建设。市商业发展服务中心应严格对照承办企业提供的项目进度计划表，检查项目实际进度是否按计划要求进行，如出现偏差，及时找出原因，责令承办企业采取必要的补救措施或调整、修改原计划，确保如期完成项目建设。对于项目建设进度严重滞后、总体进度不足合同要求的承办企业，及时约谈进度，必要时下达通知书，责令其限期整改，逾期未能整改的取消承办资格。对项目承办单位擅自停止项目实施、随意变更项目建设内容、无正当理由不按期如实汇报项目执行情况、恶意骗取补贴资金等行为的，市商业发展服务中心解除其项目承办资格，追回资金并追究责任。
     第十一条  运行管理。市商业发展服务中心负责对项目建设情况进行跟踪、监督、检查。不定期对项目承办单位的组织机制、人员管理、安全生产责任制等的落实情况进行检查，如存在问题，应责令承办单位及时整改。对发生较大生产事故或质量事故、给社会造成不良影响的承办企业追究其责任，情节严重的取消承办资格。
     第十二条  验收管理。项目主管单位严格对照国家、省、市电子商务进农村综合示范项目建设标准，对项目承办单位建设成效进行测评，对达到建设要求的承办项目安排阶段性验收，拨付补助资金;对尚未完全达到建设要求的承办项目要求其加强力度，延期验收;对明显达不到建设要求的承办项目督促其限期整改，整改不到位或无整改的可酌情取消其承办资格。项目承办单位需及时向市商业发展服务中心提交验收申请，并提供以下材料：
     1.项目验收申请书；
     2.项目阶段实施总结报告（需阐述项目投入、完成情况、运营效果、取得成效等）；
     3.项目所达到的预期效果、经济效益、社会效益等说明性材料；
     4.财务结算资料；
     5.其他相关资料（含图片资料、影像资料等）。
    如被验收项目存在下列情况之一的，将不予通过验收：
     1.未按时、按质、按量完成项目实施方案中建设内容的；
     2.提供虚假验收材料、文件、数据凭证或票据的；
     3.随意变更项目建设内容的；
     4.其他不通过验收的情况。
    未通过验收的项目，承办单位应当在收到未通过验收通知之日起15日内，对项目进行限期整改。整改完成后，再次提出验收申请，如再次未通过验收或者项目完成后不按期申请验收的，收回已支持专项资金。
     第十三条  监督管理。保证中央财政专项资金使用安全，严厉打击承办企业虚报、重复申请补助资金等行为，一旦发现，即刻追回资金并在媒体上通报或撤销承办资格。严格数据上报流程，承办企业应按时按质上报生产经营数据，对不配合开展统计工作或存在虚假上报等情况的进行通报，并要求其限期整改。
    第十四条  运营管理。项目承办单位保证合同约定运营期，如承办单位期满后无法继续运营，须提前半年告知市商业发展服务中心，并由市商业发展服务中心主导通过合法流程确定其他专业运营机构承接，并监督运营企业工作交接，确保电子商务进农村综合示范工作顺利进行。

第五章 绩效评估管理

第十五条 项目绩效评估包括项目组织、项目实施、资金使用、档案管理、实施效果等内容。项目建成验收后，由市商业发展服务中心会同市财政局、市乡村振兴局提出申请，报渭南市商务局、渭南市财政局、渭南市乡村振兴局同意后，报省商务厅、省财政厅、省乡村振兴局同意后组织评估小组进行绩效评估。对绩效评估中发现的问题，项目承办单位要及时整改，市商业发展服务中心要加强检查督促落实，不断提高项目资金的使用效益。绩效评估中如发现违纪行为的，将按照有关法律法规的规定予以处理。

第六章 附则
     第十六条  电子商务进农村综合示范项目建设中的紧急或特殊事项可采取“一事一议”的方式，由市电子商务进农村综合示范项目领导小组联席会议决策。
     第十七条  本制度自发布之日起执行，由市电子商务工作领导小组办公室负责解释。